**FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH lub WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PO KL**

***Szanowni Państwo,***

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej fiszki projektowej w odniesieniu do realizowanych przez Państwa projektów innowacyjnych (w tym z komponentem współpracy ponadnarodowej) lub współpracy ponadnarodowej. Celem wypełnienia Fiszki jest pozyskanie przez nas najważniejszych informacji o realizowanych przez Państwa projektach, które* ***zostaną zamieszczone w Wyszukiwarce projektów i produktów PO KL*** *na portalu KIW (www.kiw-pokl.org.pl).* **Wyszukiwarka ta jest jedynym w Polsce narzędziem zawierającym wszystkie realizowane w kraju ww. typy projektów. *Dzięki temu, informacje o Państwa przedsięwzięciach dotrą do szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych nimi osób.***

*Mając powyższe na uwadze, prosimy o zamieszczanie informacji, szczególnie w części opisowej fiszki, w sposób precyzyjny oraz zrozumiały. Prosimy o nie kopiowanie zapisów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, gdyż stosowany w nim język może być niezrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Pod fiszką zamieściliśmy instrukcję jej wypełniania, która pomoże Państwu w jej sprawnym i właściwym wypełnieniu.*

***Dziękujemy za współpracę!***

***Zespół Krajowej Instytucji Wspomagającej***

***UWAGA!*** *Część zaznaczona kolorem niebieskim wypełniana jest w przypadku aktualizacji fiszki projektowej, która została uprzednio przesłana do KIW. W przypadku, gdy fiszka dla danego projektu jest wypełniana po raz pierwszy, należy wypełnić wszystkie pola.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data wypełnienia fiszki** | | | | | *19.11.2013* | |
| 1 | **Właściwa IP/IP 2** | | | | *Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego* | |
| 2 | **Opiekun projektu z IP/IP 2**  *(imię i nazwisko, adres, telefon.,  e-mail)* | | | | Pukanty Piotr | |
| 3 | **Numer konkursu** | | | | 1/POKL/7.2.1/PN/2012 | |
| 4 | **Wartość alokacji na konkurs** | | | | 3 000 000 | |
| 5 | **Data podpisania umowy** | | | | 31.07.20113 | |
| 6 | **Numer podpisanej umowy** | | | | UDA-POKL.07.02.01-08-002/13-00 | |
| 7 | **Okres realizacji projektu** | | | | 01.09.2013-31.03.2015 | |
| 8 | **Okres realizacji współpracy ponadnarodowej** *(jeśli dotyczy)* | | | | ------------------------- | |
| 9 | **Zakontraktowany budżet projektu** | | | | 1361104,20 PLN | |
| 10 | **Zakontraktowany budżet współpracy ponadnarodowej** *(jeśli dotyczy)* | | | | ------------------------------------ | |
| 11 | **Tytuł projektu** | | | | Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki | |
| 12 | **Rodzaj projektu**  *(proszę wybrać właściwy)* | | | | *(patrz instrukcja)*  projekt innowacyjny testujący  projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym  projekt innowacyjny upowszechniający  wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej  projekt standardowy z komponentem ponadnarodowym | |
| 13 | **Tryb realizacji**  *(proszę wybrać właściwy)* | | | | *(patrz instrukcja)*  konkursowy  systemowy | |
| 14 | **Opis projektu** (*maks. 3 000 znaków*): | a) **cel główny projektu** | | | Zwiększenie zdolności społeczno-zawodowych 24 osób (14 kobiet, 10mężczyzn) bezrobotnych z województwa lubuskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 do 25 lat, poprzez adaptację metod aktywizacyjnych partnerów zagranicznych , w okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. | |
| b) **problemy, które rozwiązuje współpraca ponadnarodowa** (*dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym*) | | | Zdiagnozowany przez wnioskodawcę problem występujący w woj. lubuskim to wysokie bezrobocie młodzieży oraz niewystarczające metody aktywizacji zawodowej i społecznej stosowane w odniesieniu do tej szczególnej grupy. | |
| c) **cele do osiągnięcia we współpracy ponadnarodowej** (*dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym*) | | | Podniesienie umiejętności kadry merytorycznej zajmującej się aktywizacją osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym - 18 osób (10k, 8m), poprzez warsztaty, wizyty studyjne u partnerów i rozwój metod w okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015 r.  Wzrost zdolności do zatrudnienia w grupie 24 osób (14k, 10m) zagrożonych wykluczeniem społecznym ,w okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015 r.  Wzrost reintegracji społecznej w grupie 24 osób (14k, 10m) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015 r. | |
| d) **planowane efekty współpracy ponadnarodowej** (*dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym*) | | | Objęcie 24 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym aktywizacją zawodową i społeczną .  Eliminowanie barier na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  Stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej. | |
| c) **zwięzły opis działań upowszechniających**  (*dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym*) | | | *Organizacja dwóch konferencji metodycznych dla 83 ośrodków pomocy społecznej i 12 PCPR-ów.*  *Prowadzenie cyklu audycji radiowych mających charakter reportaży ewaluacyjnych, publikowanie artykułów prasowych( konferencja metodyczna - 2, cykl audycji radiowych i artykułów prasowych).* | |
| d) **zwięzły opis działań włączających** (*dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym*) | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 15 | **Beneficjent**  *(nazwa, adres, telefon., e-mail, strona www)* | | | | Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro, Stary dwór 52,66-304 Brójce tel. 508256970, e-mail: [nwij@poczta.fm](mailto:nwij@poczta.fm) , [www.nwj.com.pl](http://www.nwj.com.pl) | |
| 16 | **Typ instytucji Beneficjenta** | | | | Stowarzyszenie | |
| 17 | **Osoba do kontaktu w instytucji Beneficjenta**  *(imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail)* | | | | Waldemar Wesoły | |
| 18 | **Priorytet/Działanie/Poddziałanie** | | | | *VII. Promocja integracji społecznej/ 7.2 Przeciwdziałaniu wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/ 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* | |
| 19 | **Typ operacji** (*dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej*) | | | | 1. Kursy i szkolenia1 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie  umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;  3. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej  (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu,  treningu pracy);  4. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek  pracy. | |
| 20 | **Temat projektu innowacyjnego** (*dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym z komponentem ponadnarodowym*) | | | | ----------------------------------- | |
| 21 | * **Komponent centralny/regionalny** *(w przypadku komponentu regionalnego podajemy nazwę województwa)* | | | | -------------------------------------- | |
| 22 | **Grupa docelowa,  w tym:** | |  | | a) **odbiorcy** (*dotyczy tylko projektów innowacyjnych*):  b) **dla**  **projektu** (*dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej*)  *(patrz instrukcja)* | a) **użytkownicy** (*dotyczy tylko projektów innowacyjnych*):  b) **dla współpracy ponadnarodowej** (*dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej*)  *(patrz instrukcja)* |
| Absolwenci  Administracja  Administracja rządowa  Administracja samorządowa  Dzieci i młodzież sprawiające problemy wychowawcze  Dzieci i młodzież  Instytucje otoczenia biznesu  Instytucje pomocy i integracji społecznej  Instytucje rynku pracy  Instytucje szkoleniowe  Jednostki naukowe i jednostki B+R  Kadra zarządzająca  Kobiety  Media  Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców  Mieszkańcy miast  Nauczyciele szkół podstawowych  Nauczyciele szkół gimnazjalnych  Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych  Osoby wykluczone społecznie  Organizacje pozarządowe  Osoby bezdomne  Osoby bezrobotne  Osoby chore psychicznie  Osoby do 25 roku życia  Osoby po 45/50 roku życia  Osoby niepełnosprawne  Osoby niepracujące  Osoby odchodzące z rolnictwa  Osoby opuszczające placówki zastępcze  Osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej  Osoby pracujące  Osoby uzależnione  Otoczenie osób wykluczonych społecznie  Osoby opuszczające jednostki penitencjarne  Organizacje zawodowe i gospodarcze  Placówki opiekuńczo-wychowacze  Podmioty ekonomii społecznej  Placówki oświatowe  Pozostali uczniowie  Pozostali nauczyciele  Pracodawcy  Pracownicy naukowi  Pracownicy przedsiębiorstw  Przedsiębiorcy  Rodzice  Społeczności lokalne  Spółki pracownicze  Studenci  Szkoły  Szpitale  Terapeuci  Uchodźcy  Uczelnie wyższe  Uczniowie szkół podstawowych  Uczniowie szkół gimnazjalnych  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  Związki zawodowe  Inne *(proszę wpisać jakie w oparciu o ww. schemat. Prosimy nie kopiować opisu grupy docelowej z wniosku o dofinansowanie):*  ………………………………………… | Absolwenci  Administracja  Administracja rządowa  Administracja samorządowa  Dzieci i młodzież sprawiające problemy wychowawcze  Dzieci i młodzież  Instytucje otoczenia biznesu  Instytucje pomocy i integracji społecznej  Instytucje rynku pracy  Instytucje szkoleniowe  Jednostki naukowe i jednostki B+R  Kadra zarządzająca  Kobiety  Media  Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. mieszkańców  Mieszkańcy miast  Nauczyciele szkół podstawowych  Nauczyciele szkół gimnazjalnych  Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych  Osoby wykluczone społecznie  Organizacje pozarządowe  Osoby bezdomne  Osoby bezrobotne  Osoby chore psychicznie  Osoby do 25 roku życia  Osoby po 45/50 roku życia  Osoby niepełnosprawne  Osoby niepracujące  Osoby odchodzące z rolnictwa  Osoby opuszczające placówki zastępcze  Osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej  Osoby pracujące  Osoby uzależnione  Otoczenie osób wykluczonych społecznie  Osoby opuszczające jednostki penitencjarne  Organizacje zawodowe i gospodarcze  Placówki opiekuńczo-wychowacze  Podmioty ekonomii społecznej  Placówki oświatowe  Pozostali uczniowie  Pozostali nauczyciele  Pracodawcy  Pracownicy naukowi  Pracownicy przedsiębiorstw  Przedsiębiorcy  Rodzice  Społeczności lokalne  Spółki pracownicze  Studenci  Szkoły  Szpitale  Terapeuci  Uchodźcy  Uczelnie wyższe  Uczniowie szkół podstawowych  Uczniowie szkół gimnazjalnych  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  Związki zawodowe  Inne *(proszę wpisać jakie w oparciu o ww. schemat. Prosimy nie kopiować opisu grupy docelowej z wniosku o dofinansowanie):*  ………………………………………… |
| 23 | **Nazwa produktu finalnego/produktów współpracy ponadnarodowej** | | | | 1.Skrypt metodyczny jako instruktarz do pracy kadry merytorycznej.  2.Poradnik metodyczny „ Jak aktywizować młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym” | |
| 24 | **Opis produktu finalnego /produktów współpracy ponadnarodowej** *(maks. 5 000 znaków)* | | | a) **jakie elementy składają się na produkt finalny /jakie są produkty współpracy ponadnarodowej** *(krótko wymienić najważniejsze elementy i je scharakteryzować)* | ***Produkty :***   1. *Utworzenie forum, strony www, powołanie międzynarodowego zarządu projektowego.* 2. *Spotkanie partnerów w Polsce- przedstawienie szwedzkiego i niemieckiego modelu aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem przez partnerów ze Szwecji oraz Niemiec.* 3. *Warsztaty dla trenerów polskich w Szwecji oraz w Niemczech* 4. *Dostosowanie metod zaobserwowanych u partnera szwedzkiego do warunków polskich. Na podstawie zebranych u partnera materiałów , opracowany będzie skrypt metodyczny jako instruktarz do pracy kadry merytorycznej (25 sztuk broszury - skrypt metodyczny. Partner pomaga przy opracowaniu) .* 5. *Rekrutacja uczestników projektu w Polsce oraz diagnoza ich potrzeb i opracowanie indywidualnych planów aktywizacji.* 6. *Realizacja bloku zajęć reintegracji społecznej dla grupy młodzieży w Polsce w oparciu o metodologię partnera szwedzkiego oraz niemieckiego (umowy z 18 osobami kadry merytorycznej, 576h treningów kontaktów rodzinnych, 960h treningu osobistego, 720h treningu aktywności fizycznej, 720h treningu aktywności manualnej, 720 treningu aktywności społecznej, listy obecności).* 7. *Realizacja bloku przygotowania do zawodu dla grupy młodzieży w Polsce w oparciu o metodologię partnera szwedzkiego oraz niemieckiego (5376h kursów zawodowych, 1152h indywidualnego doradztwa zawodowego, listy obecności).* 8. *Przygotowanie 10 polskich uczestników projektu do wejścia na rynek pracy u partnera szwedzkiego oraz niemieckiego* 9. *Opracowanie materiałów metodycznych - adaptacja modelu szwedzkiego oraz niemieckiego( Na podstawie odbytych konferencji, warsztatów i seminariów zostaną opracowane materiały metodyczne w postaci podręcznika metodycznego zawierającego opis metod i konspekty zajęć. Materiały zostaną zamieszczone na stronach www ośrodków pomocy społecznej, wydrukowane w sposób tradycyjny w 100 egzemplarzach i w wersji elektronicznej - 200 płyt CD* 10. *Rozpowszechnianie efektów projektu- Organizacja dwóch konferencji metodycznych dla 83 ośrodków pomocy społecznej i 12 PCPR-ów. Prowadzenie cyklu audycji radiowych mających charakter reportaży ewaluacyjnych, publikowanie artykułów prasowych.( konferencja metodyczna - 2, cykl audycji radiowych i artykułów prasowych, artykuły prasowe).* | |
| b) **czy i jak współpraca ponadnarodowa przyczyniła się do powstania produktu finalnego** *(dotyczy tylko projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)* | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| c) **jakie problemy rozwiązuje/ją wypracowany produkt finalny /produkty współpracy ponadnarodowej** | Wnioskodawca zamierza znaleźć skuteczne rozwiązanie na zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym u młodych osób w województwie lubuskim, zamierza wypracować model aktywizacji oparty na doświadczeniach partnerów zagranicznych, adaptując ich rozwiązania. | |
| d) **jakie są/mogą być korzyści z zastosowania wypracowanego/ych produktu finalnego /produktów współpracy ponadnarodowej** | Realizacja projektu będzie miała wpływ na pracę ośrodków pomocy społecznej woj. lubuskiego , które otrzymają wypracowany z partnerem ponadnarodowym w projekcie Poradnik Metodyczny wraz z konspektami zajęć. Projekt wpłynie na rodziny uczestników projektu poprzez pokazanie szans rozwoju i możliwości rozwiazywania problemów - wsparcie udzielone przez trenera indywidualnego | |
| e) **jakie są efekty działań włączających podjętych wobec produktu finalnego** *(dotyczy tylko projektów innowacyjnych, w tym z komponentem ponadnarodowym)* | *(patrz instrukcja)----------------------------------------------------------------------------------* | |
| 25 | **Partnerzy krajowi** *(jeśli dotyczy)*  (nazwy instytucji/krótka charakterystyka) | | | | Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna | |
| 26 | **Partnerzy ponadnarodowi** *(jeśli dotyczy)* (nazwy instytucji/kraj pochodzenia/krótka charakterystyka) | | | | GSM Training&Intergation GmgH, organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona, Frankenstrasse 35, D-20097 Hamburg Niemcy,  Region Gotland, wspólnota samorządowa, Regementsgatan 6, S-62181 Visby, Szwecja,  Gotebotg Stad, wspólnota samorządowa,l Skanegatan 20, S- 40229 Goteborg,  Arbetsformedlingen, wspólnota samorządowa, 133 99 STOKHOLM, halsingegatan 38.  Komback, wspólnota samorządowa , Missiosgatan 4, 57433 Vetelanda | |

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby upowszechniania informacji o realizowanym projekcie/projektach przez Krajową Instytucję Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich.

……………………………………………………….

*(Imię i Nazwisko - czytelny podpis)*

**Instrukcja wypełniania fiszki projektowej**

**Prosimy:**

* wypełnić fiszkę niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu;
* każdy projekt opisać w odrębnej fiszce (jeden projekt = jedna fiszka);
* wypełnić każdy punkt fiszki;
* **w pkt. 1** wpisać pełną nazwę danej IP lub IP2 (tj. tej, która zawarła umowę z Beneficjentem - np. Urząd Marszałkowski województwa…., Wojewódzki Urząd Pracy w …. itp.);
* **w pkt 10:** w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym, prosimy o podanie budżetu dla zadania "Współpraca ponadnarodowa", zaś w przypadku wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej kwoty całego budżetu projektu;
* **w pkt. 18** stosować numerację działań zgodnie z pkt.1.2 i 1.3 cz. II. dokumentu ‘Wniosek o dofinansowanie PO KL Instrukcja’ z 1.01.2013 r., który na str. 16 wskazuje:  *‘W przypadku projektów innowacyjnych (zarówno testujących, jak i upowszechniających) należy wybrać właściwe dla danego Priorytetu Działanie, które IP/IP2 wskazała w dokumentacji konkursowej lub dla projektu systemowego jako mające zastosowanie w przypadku projektów innowacyjnych. Tak określone przez IP/IP2 Działanie oznacza wyłącznie, iż IP/IP2 przeznacza środki zabezpieczone w ramach tego Działania na finansowanie projektów innowacyjnych i nie powoduje, iż do tego rodzaju projektów mają zastosowanie zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla tego Działania’;*
* **w pkt. 12, 13 i 22** (gdzie znajdują się pola do wyboru) postępować w następujący sposób: dwukrotnie kliknąć na wybrany kwadrat, wybrać „Zaznaczone” i zatwierdzić poprzez „OK.”;
* **pkt. 24e** wypełnić tylko dla projektów innowacyjnych, których **produkty finalne zostały zwalidowane**.